## PlanDeCalidad
Área | Célula | Responsable Calidad | Plan de Calidad | Descripción de la Necesidad | Alcance | Fuera de Alcance | Estrategia | Cronograma | Prerrequisitos | Otros tipos de pruebas | Supuestos
Área 1 | Célula 2 | Jonathan Andrés Vargas Sepúlveda | Sprint | Los servicios SOAP de conversión de moneda y la tasa de conversión provistos por Xignite (https://www.xignite.com) proporcionan la posibilidad de que se puedan realizar compras con cualquier moneda, usando el USD como puente entre COP y las demás divisas en cualquier plataforma en la que se implementen estos servicios. | Hace parte del alcance: 1. Validar que se realiza una conversión entre USD y COP. 2. Revisar la tasa de cambio de COP a USD. 3. Validar que se realiza una conversión entre USD y otras divisas. 4. Comprobar que la estructura XML devuelta corresponda con la especificada en ambos servicios. | No hace parte del alcance: No es objeto del plan la verificación de funcionalidades que no hagan parte de los servicios de conversión de moneda y tasa de cambio. Tampoco se tendrán en cuenta pruebas de seguridad, rendimiento y estrés. | Se probarán las respuestas de las peticiones sin un token de autenticación válido. Se probarán las peticiones realizando cambios válidos y no válidos en los campos no obligatorios de Username, Password, Tracer, From, To, Country, Symbol y AsOfDate. Se probará la petición de conversión de moneda, realizando cambios válidos y no válidos en el campo Amount. Se realizará una comprobación de las respuestas recibidas por los servicios. Todas las pruebas serán ejecutadas de manera automatizada, y como no se conoce el funcionamiento interno de los servicios de conversión de moneda y tasa de cambio, todas las estrategias de prueba serán de caja negra. | Las actividades descritas en el alcance se realizarán en el transcurso del 27 de marzo en las horas de 10:00 AM a 05:00 PM. | Tener una cuenta en Xignite con acceso a los servicios SOAP de conversión de moneda y tasa de cambio. | Se recomienda ejecutar pruebas de seguridad, debido a la presencia de un token de autenticación generado en la página de Xignite. Se recomienda ejecutar pruebas de estrés, ya que el servicio puede ser utilizado por muchas personas a la vez. | Se supone que Xignite permite realizar peticiones desde el cliente SOAP UI.

## MatrizDeRiesgos
Riesgos de servicios Xignite
N° | Descripción | Tipo | Sprint | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Severidad | Nivel de riesgo | Acción | Plan de Acción
1 | Se cae el servicio durante el envío de conversión de moneda. | Producto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Mitigar | Monitoreo constante de los servicios. | Escala
2 | Interrupción en la red en cualquier punto del proceso. | Proyecto | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ignorar | No se puede controlar la caída de la red.
3 | Se cae el servicio durante el envío de tasa de cambio. | Producto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Mitigar | Monitoreo constante de los servicios.
4 | El servidor de Xignite deja de funcionar. | Proyecto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Mitigar | Buscar un proveedor de servicios similar inmediatamente.
5 | Faltan dígitos en la tasa de cambio devuelta. | Producto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | Realizar una conexión adecuada con la BD donde se almacenan las tasas de cambio.
6 | El token de acceso caduca antes de lo previsto. | Proyecto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Contener | Solicitar otro token de acceso.
7 | No se reconoce una moneda oficial. | Producto | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | Mitigar | Realizar una conexión adecuada con la BD donde se almacenan las monedas oficiales.
8 | Se olvida la cuenta registrada en Xignite. | Proyecto | 1 | 5 | 2 | 10 | 10 | Transferir | Informar al PO para que recupere la información necesaria.
9 | El servicio de cambio de moneda no es compatible con SOAP UI. | Producto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Mitigar | Realizar la lectura de la documentación previamente para descartar la incompatibilidad.
10 | Se agotan los intentos de petición en la cuenta de Xignite. | Proyecto | 1 | 5 | 5 | 25 | 25 | Transferir | Comunicar al PO para que renueve los intentos o facilite una cuenta nueva con acceso a más intentos.
11 | El servicio de tasa de cambio no es compatible con SOAP UI. | Producto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Mitigar | Realizar la lectura de la documentación previamente para descartar la incompatibilidad.
12 | Un tipo de moneda en especifico que no está en los servicios de Xignite es requerido por el cliente. | Proyecto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Ignorar | Se le recomienda al usuario utilizar dólares en su lugar.
13 | Los servicios solo aceptan los tipos de moneda en mayúscula. | Producto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Contener | Aplicar un método de conversión toUpperCase().
14 | La definición WSDL provista por Xignite carece de los servicios requeridos. | Proyecto | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | Transferir | Informar al PO para que solicite una definición WSDL adecuada.
15 | La tasa de cambio devuelta por el servicio es negativa. | Producto | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Mitigar | Realizar una revisión meticulosa de la BD de tasas de cambio identificando las tasas negativas y reportando esto a Xignite antes de usar el servicio.
16 | Se cambia la versión de los servicios desde Xignite. | Proyecto | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | Contener | Solicitar la definición WSDL actualizada para el servicio en cuestión.